## Инвестиционный проект
Инструкция по работе с таблицей:
все залитые ячейки нельзя форматировать, т.к. они содержат формулы
Оценка инвестиционного проекта |  | все ячейчки без заливки предназначены для ввода данных
!!! Обращайте внимания на комментарии в правой части.
1 Сроки
Дата заключения договора аренды | 2022-05-01 | Дату указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата начала строительства | 2023-05-15 | Дату указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ
Длительность строительства | #VALUE! | дней
Срок сдачи готового объекта недвижимости | #VALUE!
Длительность постановки на кадастровый учет | 12 | Указывать полное количество дней
Длительность оказания услуги по расторжению договора аренды и выкупа | 15 | Указывать полное количество дней
Длительность регистрации права собственности | 12 | Указывать полное количество дней
Дата подписания договора купли продажи | #VALUE!
Длительность продажи | 90 | Указывать полное количество дней
Закрытие сделки | #VALUE!
2 Затраты | #VALUE! | рублей
Затраты на капитальное строение ("Бюджет планируемый" из Диаграммы Ганта) | 2551050 | рублей
Госпошлина за регистрацию договора аренды | 2000 | Указываем сумму без пробелов.
Госпошлина за регистрацию права собственности на капительное строение | 2000 | Указываем сумму без пробелов.
Госпошлина за регистрацию права собственности на земельный участок | 2000 | Указываем сумму без пробелов.
Аренда
Размер аренды | 100000 | Указываем сумму аренды без пробелов за год.
Стоимость аренды за использованный период | #VALUE! | рублей
Стоимость выкупа | 75000 | рублей
Кадастровая стоимость участка | 2500000 | Указываем сумму без пробелов.
Установленный размер платы за выкуп | 3 | %
Налоговая система | 6 | Указываем: 6 - если продает ИП с УСНО 6% от оборота 15 - если продает ИП с УСНО 15% от оборота 13 - если продает физическое лицо
Размер налога | 309000 | рублей
3 Рыночная стоимость аналогичных объектов | 5150000 | Указываем сумму без пробелов.
4 Прибыль | #VALUE! | рублей
5 Рентабельность проекта % | #VALUE!
Рентабельность % годовых | #VALUE!

## Диаграмма Ганта из 2 Модуля
ДИАГРАММА ГАНТА: ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ
| Бюджет планируемый | 2551050 | рублей | Дата начала | Дата завершения |  | Инструкция по работе с таблицей:
| Срок реализации | #VALUE! | дней |  |  |  |  | все залитые ячейки нельзя форматировать, т.к. они содержат формулы
все ячейчки без заливки предназначены для ввода данных
| Наименование работ | Планируемый бюджет | Фактический бюджет | Дата начала | Дата завершения | time axis 2022-03-01 to 2022-08-27
1 | Определение границ участка (вынос точек "в натуре") | 10500 | 10500 | 2022-03-01 | 2022-03-01
2 | Изыскания перед строительством | 25000 | 25000
| - геологические изыскания | 20000 | 20000 | 2022-03-02 | 2022-03-02
| - геодезические изыскания | 5000 | 5000 | 2022-03-03 | 2022-03-03
| - другие виды изысканий |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04
3 | Проектирование | 35000 | 35000
| - поиск компании (конструкторской/строительной) |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-15
| - утверждение архитектурных и конструктивных решений / адаптация типового проекта | 35000 | 35000 | 2022-03-15 | 2022-03-20
4 | Подача заявления на технологическое присоединение | 0 | 0
| - подача заявления не подключение к электричеству |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18
| - подача заявления на подключение к другим видам коммуникаций |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-20
5 | Уведомление о планируемом строительстве | 0 | 0
| - подготовка и подача заявления |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22
| - получение уведомления о соответствии |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-29
6 | Подготовка строительной площадки | 25000 | 25000
| - организация подъезда для строительной техники |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29
| - удаление лишних предметов с участка |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29
| - выравнивание площадки для строительства |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30
| - удаление пней и иной растительности | 25000 | 25000 | 2022-03-31 | 2022-03-31
7 | Строительство дома | 1855000 | 1855000
| - монтаж фундамента | 70000 | 70000 | 2022-04-01 | 2022-04-05
| - строительство "коробки" | 1050000 | 1050000 | 2022-04-06 | 2022-04-16
| - монтаж стропильной системы и кровли | 200000 | 200000 | 2022-04-17 | 2022-04-18
| - монтаж перекрытий | 100000 | 100000 | 2022-04-19 | 2022-02-21
| - остекление и монтаж дверей | 135000 | 135000 | 2022-04-21 | 2022-04-21
| - финишная внешняя и внутренняя отделка | 300000 | 300000 | 2022-04-22 | 2022-05-05
8 | Монтаж водосточной и снегозадерживающей систем | 95000 | 95000
| - монтаж водосточной системы | 60000 | 60000 | 2022-04-19 | 2022-04-19
| - монтаж снегозадерживающей системы | 35000 | 35000 | 2022-04-19 | 2022-04-19
9 | Монтаж отмостки, ливневой канализации, дренажной системы | 110000 | 110000
| - монтаж отмостки | 80000 | 80000 | 2022-04-19 | 2022-04-25
| - монтаж ливневой канализации | 30000 | 30000 | 2022-04-20 | 2022-04-25
| - монтаж дренажной системы | 0 | 0 | 2022-04-24 | 2022-04-29
10 | Подключение коммуникаций | 215550 | 215550
| - подключение электричества | 550 | 550 | 2022-07-18 | 2022-07-21
| - подключение/организация водоснабжения | 65000 | 65000 | 2022-07-22 | 2022-07-27
| - подключение/монтаж канализационный системы | 150000 | 150000 | 2022-07-18 | 2022-07-21
| - подключение газа/другого вида отопления | 0 | 0 | 2022-07-22 | 2022-07-27
11 | Монтаж забора | 70000 | 70000 | 2022-07-28 | 2022-07-29
12 | Обустройство участка | 110000 | 110000
| - прокладка электричества, воды | 30000 | 30000 | 2022-07-22 | 2022-07-29
| - обустройство дорожек | 50000 | 50000 | 2022-07-29 | 2022-08-05
| - засев газона | 30000 | 30000 | 2022-08-05 | 2022-08-10