Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Султанов А.Х.

« 20 »      февраля     2007 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы над выпускной квалификационной работой

студента                 Труновой Анастасии Владимировны                        .                                                                        .

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы     Модернизация ВОЛП с целью организации кольцевого резервирования в Центральном, Приволжском и  Южном регионах                                                        .

| № п-п. | Наименование этапов дипломного проекта | Срок | Объем от всего проекта в целом в % (без учета графических работ) | Факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2.04.07 | 1 | 15.02.07 |
| 2 | Обзор технической литературы, патентное | 2.04.07 | 8 | 20.02.07 |
|  | исследование. |  |  |  |
|  | Выбор и обоснование трассы |  |  |  |
| 3 | Выбор и описание оборудования | 9.04.07 | 10 | 1.03.07 |
| 4 | Расчетная часть | 16.04.07 | 20 | 15.03.07 |
| 5 | Проектирование схемы организации связи и | 23.04.07 | 12 | 26.03.07 |
|  | резервирования сети |  |  |  |
| 6 | Проектирование схемы синхронизации сети | 30.04.07 | 10 | 2.04.07 |
| 7 | Проектирование схемы управления сетью | 30.04.07 | 7 | 10.04.07 |
| 8 | Проектирование схемы электропитания оборудования | 3.05.07 | 7 | 26.04.07 |
| 9 | Организационно-экономическая часть | 15.05.07 | 10 | 04.05.07 |
| 10 | Раздел БЖД | 15.05.07 | 8 | 25.04.07 |
| 11 | Оформление ПЗ и чертежей | 15.05.07 | 7 | 18.05.07 |
|  |  |  | 100 |  |

Студент-дипломник  _______________________

(подпись, дата)

Руководитель выпускной квалификационной работы    ___________________

(подпись, дата)