Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Султанов А.Х.

«    »                       2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы над выпускной квалификационной работой

студента                 Сакаева Азата Альфировича                        .    .

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы     Модернизация сети связи ОАО “Башкирэнерго” с применением технологий DWDM                     .

| № п-п. | Наименование этапов дипломного проекта | Срок | Объем от всего проекта в целом в % (без учета графических работ) | Факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2.04.09 | 1 | 15.02.09 |
| 2 | Обзор технической литературы, патентное | 3.04.09 | 8 | 20.02.09 |
|  | исследование. |  |  |  |
| 3 | Обоснование к проведению работ | 5.04.09 | 7 | 28.03.09 |
| 4 | Выбор и описание оборудования | 9.04.09 | 10 | 1.03.09 |
| 5 | Расчетная часть | 16.04.09 | 20 | 15.03.09 |
| 6 | Проектирование схемы организации связи и | 23.04.09 | 12 | 26.03.09 |
|  | резервирования сети |  |  |  |
| 7 | Проектирование схемы синхронизации сети | 30.04.09 | 10 | 2.04.09 |
| 8 | Проектирование схемы управления сетью | 30.04.09 | 7 | 10.04.09 |
| 9 | Организационно-экономическая часть | 3.05.09 | 7 | 26.04.09 |
| 10 | Раздел БЖД | 15.05.09 | 10 | 04.05.09 |
| 11 | Оформление ПЗ и чертежей | 20.05.09 | 8 | 25.04.09 |
|  |  |  | 100 |  |

Студент-дипломник  _______________________

(подпись, дата)

Руководитель выпускной квалификационной работы    ___________________

(подпись, дата)